互联网医疗中心平台 V1.0 上线计划书

一、 技术架构选型

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 微信小程序原生框架 | WXML, WXSS, JavaScript，使用微信原生组件库。 |
| 后端 | ASP.NET Core 6.0/7.0 Web API | 采用 RESTful API 风格，依赖注入，集成 Swagger 用于 API 文档。 |
| ORM | Entity Framework Core 7.0 | 用于对象与数据库的映射，保证类型安全，提高开发效率。 |
| 数据库 | Microsoft SQL Server 2019/2022 | 关系型数据库，运行于云服务器或阿里云RDS for SQL Server。 |
| 部署 | Windows Server 2019/2022 | 部署IIS，运行ASP.NET Core环境。 |
| 源码管理 | Git (Gitee/Gitlab) | 进行代码版本控制。 |

二、 团队配置与职责

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序开发 | 1 | 职责：负责两款小程序(用户端/医生端)的所有前端页面、交互逻辑、API调用与联调。 |
| C#后端开发 | 1 | 职责：数据库设计、服务器环境搭建、Web API开发、后台管理系统开发、与第三方接口对接。 |
| 接口/测试工程师 | 1 | 职责：编写API接口文档（使用Swagger/YAPI）、进行前后端联调、执行功能/压力/安全测试。 |

三、 项目里程碑与工期排期表 (30个工作日)

| 阶段 | 工期 (工作日) | 主要任务 | 交付物/里程碑 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 准备与设计 | D1 - D5 | 1. 技术方案与数据库详细设计。 2. 搭建开发环境(.NET 7, SQL Server, VS2022)。 3. 【最高优先级】 申请微信认证、购买云资源、提交域名备案。 4. 创建Git仓库，初始化解决方案(Solution)。 | 1. 数据库设计文档 2. 解决方案框架 3. 资源申请提交回执 | 后端、前端 |
| 2. 核心开发 | D6 - D15 | 后端 (C#)： - 搭建Web API项目结构(Controller, Service, Repository)。 - 开发核心领域模型和EF Core DbContext。 - 实现用户/医生认证授权(JWT)。 - 开发问诊、处方、药品、订单管理等核心API。 前端 (小程序)： - 搭建小程序项目结构。 - 开发首页、医生列表、详情页、商城页等静态页面。 - 对接后端登录、用户信息等API。 | 1. 核心业务API完成80% 2. 小程序主页面静态完成 3. 前后端完成登录联调 | 后端、前端 |
| 3. 联调与测试 | D16 - D22 | 1. 前后端全面联调，填充页面数据。 2. 接口测试：使用Postman全面测试所有API。 3. 性能测试：测试处方开具、支付等核心接口并发能力。 4. 压力测试：模拟多用户在线问诊。 5. Bug修复与优化。 | 1. 第一轮测试报告 2. Bug列表及修复状态 | 全体 |
| 4. 预上线与审核 | D23 - D27 | 1. 购买并配置生产环境服务器(Windows Server)。 2. 部署IIS，发布.NET Core API程序。 3. 部署SQL Server数据库，导入初始数据。 4. 进行生产环境全流程测试。 5. 准备隐私协议等材料，提交微信小程序审核。 | 1. 生产环境部署完成 2. 小程序提交审核 | 全体 |
| 5. 缓冲与上线 | D28 - D30 | 1. 处理微信审核反馈，如需修改立即调整。 2. 修复可能出现的紧急Bug。 3. 审核通过后，正式发布上线。 | 互联网医疗中心平台正式上线 | 全体 |

风险提示：服务号认证，小程序认证，小程序备案，域名备案（10-20天）和微信支付医药类目审核是最大风险点，必须第1天启动。

四、 资质与资源采购清单

(一) 微信平台认证清单（立即办理）

| 项目 | 说明 | 预计费用 | 预计审核周期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序认证 | 服务类目：“医疗卫生-互联网医院” | ¥300/年 | 1-3天 | 待办理 |
| 微信服务号认证 | 用于发送模板消息 | ¥300/年 | 1-3天 | 待办理 |
| 微信开放平台认证 | 打通小程序与服务号用户体系 | ¥300 | 1-3天 | 待办理 |
| 微信支付（医药） | 资质要求最严格，需《互联网医院牌照》等 | 费率约0.6% | 3-7天 | 待办理 |

(二) 阿里云资源采购清单（立即购买）

| 项目 | 推荐配置 (C#/SQL Server环境) | 预计费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名 | .com 或 .cn | ¥50-100/年 | 立即购买 |
| 云服务器 (ECS) | Windows Server 2019，2核4G以上配置 | ¥118.98/月 | 用于部署IIS和 API |
| 公网带宽 | 5M | ¥106.25/月 |  |
| 对象存储 (OSS) | 80GB存储包 | ¥34/月 | 存储病历图片、药品图等 |
| 域名备案 | - | 免费 | 【最高优先级】立即提交，审核需10-20天 |
| SSL证书 | OV证书 | ¥2982.4/年*2 | OV证书是企业SSL证书的首选，通过企业认证确保代表企业SSL证书的真实性，拒绝网站风险。 |