Table of Contents

# 互联网医疗中心平台工程进度

文档名称：互联网医疗中心平台工程进度 编制日期：2026-07-26 适用范围：项目负责人 / 管理层 — 交付状态对齐、上线排期决策、外部协同事项推进 依据基线：PRD V2.0（双主线、7 类用户）、技术架构设计方案 V1.2、实际代码树（code/）、合规/等保材料清单，以及本次 P6 前端接通的交付结果 说明：本文件为面向负责人的"总览 + 行动"版；详细 PRD/架构覆盖矩阵与对抗式风险缺口见《互联网医疗中心平台整体进度与下一步计划.md》《P0–P3 自检与对抗式审查报告.md》

## 一、总体状态（一句话结论）

研发侧平台底座已成形（P0–P3 后端地基 + ai-service 已落地并机制级验证 21/21 PASS；本次进一步将前端 P6 标注缺口全部接通后端真实接口），但项目"上线就绪度 = 未就绪"：缺等保三级正式测评 + 互联网医院/药品经营等执业许可（硬门槛、需组织流程与外部审批），以及真实第三方对接与运行时端到端验证。

当前交付物是"可内部研发验证、接口闭环的系统骨架"，距离"可合法对外运营的互联网医疗产品"仍有四道大关：合规资质 → 运行时验证 → 真实业务前台 → 安全/性能闭环。

| 维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 计划完成度（P0–P3 + 本次 P6 前端） | 后端地基完成；前端 P6 缺口已接通（admin-web 全量 build 通过，mp-taro 类型检查通过） |
| PRD V2.0 功能覆盖 | 后端数据域 ≈75%、前台/工作台 ≈30%、平台监管 ≈25%（较上一版提升） |
| 技术架构方案覆盖 | RBAC/RLS/plat/可解释/数据分级/双因子/审计哈希链已实现；第三方对接/等保测评部分或未做 |
| 上线就绪度 | 未就绪：缺合规测评 + 执业许可（硬门槛）+ 运行时验证 + 真实第三方对接 |

## 二、已完成情况

### 2.1 方案与合规文档（✅）

| 文档 | 状态 |
| --- | --- |
| PRD V1.0 / V2.0（双主线、7 类用户） | 完成 |
| 技术架构设计方案 V1.2（15 章） | 完成 |
| 合规清单与等保三级准备工作（md + docx） | 完成 |
| 等保三级测评与互联网医院执业许可 — 材料清单（交付版） | 完成（可直接转申报台账） |
| P0–P3 自检与对抗式审查报告 | 完成 |
| 整体进度与下一步计划 | 完成 |

### 2.2 后端 backend（🟢 P0–P3 业务链路已落地并验证）

- 基础设施：core（config / 统一响应 / 错误处理 / security JWT+防重放 / deps）、middleware（request_id / idempotency / audit）、db 客户端、models（完整 ih_/mt_/plat_ ORM）、schemas、alembic 迁移、Dockerfile。

- 业务路由（真实 CRUD，P0）：ih（登录签发 JWT / doctors / orders+支付 / prescriptions 开方与药师审核 / consultations 在线复诊）、mt（customers+授权 / pain_assessment / care_plans / treatment_records / stores / therapists / 复购与风险画像回写）、plat（audit-logs + AI 模型 / 数据资产真实 CRUD）。

- 鉴权强制 + 审计真实化（P3）：全部业务路由注入 current_user/require_role，write_audit 取 JWT 真实主体；verify_p3 机制级验证 9/9 PASS。

- P1 复购/风险回写：调用 ai-service 真实推理并落库，AI 不可用优雅降级。

- P2 ClickHouse 经营宽表：PG 预聚合写 CH（幂等），store-metrics 接口 + Grafana 看板（金额字段暂置 0，待订单系统对接）。

- P3 平台治理：plat 真实 CRUD、RLS 行级隔离（store_scope + 8 个 mt 端点注入）、幂等种子 seed.py、合理用药引擎抽象层 + Mock、合规清单文档。机制级验证 21/21 PASS。

- 安全控制（部分已真落地）：双因子 TOTP 已真实现（密钥落库、登录真校验）；RBAC 六角色 + 门店级 RLS 已落地；审计日志 SHA-256 链式防篡改，附 verify_audit_chain.py 可出具完整性证明。

- admin-web 登录入口：登录页（dev 下 dev-token 按角色签发 JWT）+ AuthRoute 守卫 + 401 清理。

### 2.3 AI 服务 ai-service（✅ 最成熟，已端到端验证）

- model_loader.py：MLflow 加载可用（已修 torch DLL 崩溃、version int→str 两处 bug）。

- 三接口真实推理通过：plan-recommend v8 / repurchase-prediction v7 / risk-profile v5，均带 isAssist:true。

- RAG 可解释：plan-recommend 接入知识检索，rationale 引用真实知识条目。

- AI 反馈闭环：业务回写 plat_model_pred_log + 采纳/驳回接口（RBAC + 审计）。

### 2.4 前端 admin-web（🟢 已接真实接口，本次新增 2 页）

- 真实页面（共 9 个目录）：customer（列表+授权）、repurchase（发起+历史）、risk（发起+历史）、data（门店经营看板）、plat（审计日志 + AI 模型目录 + 数据资产目录）、login。

- 本次新增/改写：

- store 门店页：原 localStorage 保存改写为调用 /mt/therapists/{id}/schedules 与 /mt/therapists/{id}/tags（排班 + 能力标签分配，保留"客户分配"本地字段）。

- 新建 compliance-review 合规采集审核页：提交工单 + 列表（状态筛选）+ 通过/驳回（reject 必填意见），审核按钮仅 platform/xingyao 可见。

- 新建 drug-catalog 药品目录管理页（platform 角色）：ProTable 列表 + 新建/编辑 ModalForm + 下架。

- services/mt.ts、services/plat.ts、services/ih.ts 增补排班/标签/合规/药品目录函数；路由与菜单已在 App.tsx、BasicLayout.tsx 注册。

- 验证：npx tsc --noEmit 0 错误；npm run build 全量构建通过（exit 0）。

### 2.5 前端 mp-taro 小程序（🟡 由空壳升级为部分可用，本次大幅补强）

- 本次新增/改写（P6 缺口接通）：

- doctor-schedule 医生排班页：原 localStorage 改写为调用 GET/POST/DELETE /ih/schedules（周视图网格按"生成未来 4 周具体日期 / 加载聚合"接通）。

- services/ih.ts：新增 listDrugs/getDrug（药品目录只读）与 list/create/delete DoctorSchedule。

- 新建 drug-catalog 药品目录浏览页（开方选药），并在处方页加入口。

- 验证：npx tsc --noEmit 通过；taro build 因本环境缺 @tarojs/webpack5-runner 等打包插件无法运行（环境限制，非代码问题）。

### 2.6 P6 标注缺口接通（本次交付小结）

原前端 4 处标记为"P6 缺口"的接口对接，已全部切换为真实后端调用：

| P6 后端域 | 前端改造 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 医生排班 /ih/schedules | mp-taro 医生端页 localStorage → 真实接口 | ✅ 代码完成 |
| 调理师排班/标签 /mt/therapists | admin-web 门店页 localStorage → 真实接口 | ✅ 代码完成 |
| 药品目录 /ih/drugs | service + 小程序开方选药 + 后台管理页 | ✅ 代码完成 |
| 合规采集审核 /plat/compliance | 新建 service + 审核模块（原无前端） | ✅ 代码完成 |

### 2.7 基础设施 infra（🟡 编排较完整）

- ✅ docker-compose.yml：PG(+pgvector) / Redis / Mongo / ClickHouse / MinIO / Jaeger / Prometheus / Grafana 全编排。

- ✅ k8s/helm：namespace + deployment 基础模板；pre-commit、README 在。

- ⚠️ nginx 配置、pg/CH 的 init SQL 多为占位。

## 三、未完成情况（按优先级与风险）

| 优先级 | 事项 | 现状 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0（阻塞） | 合规硬门槛：等保三级正式测评 + 执业许可 | 仅出材料清单；双因子/审计链等技术控制已落地，但定级备案、第三方测评、卫健委审批、许可证申办均未启动 | 不解决则无法合法上线（硬门槛） |
| P1 | 运行时端到端验证 | alembic upgrade head 与 seed.py 从未执行；RLS 仅代码级单测；pred_log / CH 写入未真实库验证；本次 P6 前端接的后端接口未做运行时联调 | 联调/验收时门店维度功能"空转"，P6 接口可用性无证据 |
| P2 | 真实第三方对接 | 合理用药 = 抽象层 + 玩具 Mock（仅 4 条规则，开方 patient 信息未传入）；微信支付 / 短信未做 | 处方安全合规不达标；交易链路不可运营 |
| P3 | 业务前台补位 | 小程序 2C/医生端完整业务流缺失；PRD 3.5 调理师工作台、3.3 医院管理（科室/药房/药师审核配置）、3.7 平台监管看板无前端 | 离"可对外运营"差一个数量级 |
| P4 | 安全闭环 | 落库敏感字段强加密（KMS/信封加密）、审计防篡改 WORM 存储、WAF/CSRF 部署验证未做（双因子已落地） | 等保测评关键项缺口 |
| P5 | 性能与质量 | 无压测；ClickHouse 仅聚合层占位未验证；AI 推理时延未测 | 上线后稳定性风险 |

注：以上 9 项对抗式审查缺口（详见《P0–P3 自检与对抗式审查报告.md》第四节）中，RAG/可解释、AI 反馈闭环、双因子、审计哈希链、P6 前端接通 已在本阶段补强，其余仍开放。

## 四、下一步计划（里程碑与排期建议）

按"阻塞上线 → 业务价值 → 验证"排序，建议如下里程碑（排期为相对顺序，非绝对日期）：

| 阶段 | 计划项 | 关键交付物 | 负责方 | 阻塞/价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0（最高，阻塞） | 合规资质申办 | 等保三级定级备案；对接第三方测评机构；申办医疗机构执业许可证 + 互联网医院准入 + 药品经营许可证 + ICP + 医师多点执业备案 | 公司/负责人牵头，研发配合 | 阻塞上线 |
| M1 | 运行时验证闭环 | 起 infra + alembic upgrade head + 跑 seed.py；带 store_id dev-token 真联调 RLS；验证 pred_log / CH 写入；对本次 P6 前后端做真实联调 | 研发 + 运维 | 消除 P1 风险，使 P6 接口可用 |
| M2 | 真实第三方对接 | HttpRxEngine 接真实合理用药供应商；微信支付 / 短信对接；开方真实传入 patient 信息 | 研发 + 商务 | 消除 P2 风险 |
| M3–M4 | 业务前台补位 | 小程序 2C/医生端完整业务流；调理师工作台（3.5）、医院管理（3.3）、平台监管看板（3.7） | 前端研发 | 消除 P3 风险 |
| M贯穿 | 安全与性能闭环 | 落库加密（KMS）、审计 WORM、WAF/CSRF；压测、CH 验证、AI 推理真实化验证 | 研发 + 运维 | 消除 P4/P5 风险 |

建议节奏：立即并行启动 M0（合规申办）与 M1（本地运行环境）；M1 完成后滚动推进 M2–M4；安全与性能贯穿全程，为等保测评与上线硬指标留足缓冲。

## 五、难点与需配合解决事项（请负责人决策/协调）

以下问题非研发单方可闭环，需要项目负责人或公司层面推动，请重点协调：

- 合规资质是最大阻塞（M0，需组织流程与外部审批）

- 等保三级测评需对接有资质的第三方测评机构并启动定级备案；互联网医院/医疗机构执业许可需实体医疗机构依托 + 人员资质 + 制度与信息系统安全证明，向省级卫生健康行政部门申报。

- 药品经营许可证、ICP 证、医师多点执业备案同期推进。

- 需要：明确申报主体与责任人、落实实体医疗机构合作/依托、预算与排期。研发可配合提供技术证据（已具备双因子、RBAC/RLS、审计哈希链等），但审批流必须由公司层面发起。

- 真实运行环境缺失（M1）

- 当前无 PG/Redis/ClickHouse 运行时，种子数据未落库，P6 前端接通的接口尚未做真实联调，验收时门店维度功能会"空转"。

- 需要：运维/云资源到位，搭建可运行环境并执行迁移与种子，支撑端到端验证。

- 真实第三方供应商对接（M2）

- 合理用药知识库/引擎、微信支付、短信网关均需商务签约与密钥，研发侧已有可替换抽象层（HttpRxEngine 骨架在），但供应商未定。

- 需要：商务侧确定供应商并开通对接资质，研发方可在一周内完成接入。

- 业务前台工作量与资源（M3–M4）

- 小程序完整 2C/医生业务流、调理师工作台、医院管理、平台监管看板体量较大，是当前前端覆盖的主要缺口。

- 需要：确认优先级与人力投入，避免阻塞"可对外运营"形态。

- 安全闭环遗留项（M贯穿）

- 落库敏感字段强加密（KMS/信封加密）、审计 WORM 存储、WAF/CSRF 部署验证为等保测评关键缺口；双因子已落地。

- 需要：明确加密方案（自研 KMS 或云厂商 KMS）与部署侧安全组件采购。

## 六、验证记录（本次可复现）

- code/backend/verify_p3.py：21/21 PASS（编译、路由注册、store_scope 逻辑、rx_engine Mock、配置项、seed 结构）。

- code/admin-web npx tsc --noEmit：0 错误；npm run build：通过（exit 0）。

- code/mp-taro npx tsc --noEmit：通过（打包插件本环境缺失，非代码问题）。

- 合规材料清单：等保三级测评与执业许可材料清单（md + docx）已就绪，可直接转申报台账。

本报告中"已完成"声明以上述代码树与机制级验证为证据；"未完成/需配合"项已在第三、五节明确，供排期、验收与跨部门协同追踪。