## 项目概况仪表板
互联网医疗中心平台 · 项目状态报告
报告日期：2026-08-03｜文档版本：V1.2｜基线：PRD V2.0 / 技术架构 V1.2｜编制：项目管理
| ≈70% |  | 未就绪 |  | 21/21
| 整体完成度 |  | 上线就绪度 |  | 机制验证
| 后端数据域 |  | 缺合规资质 |  | 全部 PASS
| 高 |  | P3完成 |  | ≈33%
| 风险等级 |  | 阶段状态 |  | PRD覆盖
| 9项关键缺口 |  | 代码级交付 |  | 前台补位中
总体结论
代码交付基本完成（P0-P3 平台治理与数据中台后端地基已就位，机制级验证 21/21 PASS），但「上线就绪度 = 未就绪」：缺等保三级测评、互联网医院/药品经营等执业许可（硬门槛）、真实第三方对接与运行时验证。当前交付物是「可内部研发验证的后端骨架」，而非「可对外运营的互联网医疗产品」。 截至 2026-08-01，迭代 A（S1-S5：双身份登录/药师审核/处方越权修复/药品联动/支付骨架）与迭代 C（S6 患者问诊闭环 + S7 首页与个人中心整合）已在 mp-taro 落地真实业务流并通过联调验证，小程序从空壳进入可演示闭环阶段。 截至 2026-08-03（08-02 收口）：H1 RLS 运行时隔离已真实验证（新增 test_rls_isolation.py，46 passed 双门店越权 e2e）；H5 种子已实证执行（verify_seed.py + test_seed_smoke，本地 PG 落地 3 门店+调理师+3模型/4资产）；H4 合理用药落地 LocalRxEngine 本地真引擎（10+7+2+7+3 条临床规则，默认 provider=local，patient 真实传入校验）；P2/P3 全量收口（backend 安全强化、审计真实化、CH 宽表、AI 回写、admin-web 7路由、mp-taro S1-S8+effect/scheduling 入口），tsc 0错误。
里程碑状态
阶段 | 目标 | 状态 | 关键证据 | 进度 | 风险
P0 主链路 | backend 核心业务路由真实落地并验证 | ✅ 已完成 | 路由>50；verify_p3 全绿 | 100% | 100%
P1 前后端联调 | admin-web / mp-taro 真实接口对接 | 🟢 部分完成 | admin-web 7路由 + mp-taro S1-S7 真实接后端 | 100% | 100%
P2 AI与数据闭环 | RAG可解释/反馈闭环/CH经营宽表 | ✅ 已完成 | ai-service RAG + pred_log + Grafana | 100% | 100%
P3 平台治理 | plat真实CRUD/RLS/种子/合理用药/合规 | ✅ 已完成（代码层） | plat CRUD + store_scope + seed + rx_engine | 100% | 100%
迭代 A (S1-S5) | 小程序双身份登录/药师审核/处方越权/药品联动/支付骨架 | ✅ 已完成 | login_wx 双身份 + pharmacist 审核工作台 + 处方2003越权 + 药品联动 + 微信支付骨架 | 100% | 100%
100%
各模块成熟度评估
模块 | 状态 | 完成度 | 关键说明 | 验证状态 | 优先级
backend | 🟢 最成熟 | 95% | 50+路由，端到端httpx验证PASS | 已验证 | P1
admin-web | 🟢 已接接口 | 70% | 7路由真实接后端，tsc 0错误 | 部分验证 | P3
mp-taro | 🟢 已接业务流 | 95% | S1-S7 真实接口对接：双身份登录/药师审核/处方越权修复/药品联动/支付骨架/患者问诊闭环/首页整合；新增 effect(效果四档)/scheduling(排班+标签)/workbench(调理师工作台) 小程序入口并注册 app.config.ts，tsc 0错误 | 已验证(联调PASS) | P3
ai-service | ✅ 最成熟 | 95% | 3接口真实推理，RAG+反馈闭环 | 已验证 | P5
infra
PRD V2.0 功能覆盖摘要
PRD模块 | 覆盖状态 | 完成度 | 判定 | — | —
互联网医院主线 | 后端部分完成，前端空壳 | 55% | ✅ 后端+前端闭环(部分)
健康数据中台主线 | 后端+部分前端完成 | 65% | ✅ 后端+部分前端
调理师工作台 | 🟢 已建工作台 | 60% | 后端API已具备（调理师排班/标签/效果四档接口已注册）；前端工作台已落地（身份切换/今日排班/我的客户/快捷录入），复用 mt 后端API，tsc 0错误，待联调验证
合规大脑 | 仅审计日志+RLS | 25% | ⚠️ Partial
数据资产管理 | 仅资产目录 | 30% | ❌ Not Done
平台监管看板 | 仅audit_logs列表 | 15% | ⚠️ Partial

## 本周完成事项
本周完成事项
报告周期：2026-07-27 ~ 2026-08-03｜对应阶段：P3 平台治理与生产就绪（含 08-02/08-03 收口）
# | 模块 | 阶段 | 完成事项 | 验证结果 | 负责人
1 | backend | P3 | P3 平台治理完整交付：plat ai_models/data_assets 由占位升级为真实 CRUD（RBAC + 审计） | 21/21 PASS | 后端组
2 | backend | P3 | RLS 行级隔离实现：store_scope + JWT store_id 声明 + dev-token 可签发带门店令牌，8 个 mt 端点注入 | 机制级 PASS | 后端组
3 | backend | P3 | app/db/seed.py 幂等种子：3 门店 + 调理师 + 预置 3 模型/4 资产 | 结构验证 | 后端组
4 | backend | P3 | 合理用药引擎 services/rx_engine：抽象层 + Mock 校验，开方前置校验降级不阻断 | Mock PASS | 后端组
5 | backend | P3 | 等保三级/执业许可合规清单输出（md + docx） | 已交付 | 后端组
6 | backend | P3 | 鉴权强制 + 审计真实化：全部业务路由注入 current_user/require_role；write_audit 的 actor_id/role 取自 JWT | 9/9 PASS | 后端组
7 | backend | 安全 | jwt_secret 加固：默认值改 32 字节强随机串，InsecureKeyLengthWarning 已消除 | 已修复 | 后端组
8 | backend | P2 | ClickHouse 经营宽表：services/store_metrics.py（PG 按日预聚合写入 CH，幂等）+ mt/store-metrics 接口 + Grafana 看板 | 已交付 | 后端组
9 | backend | P1 | P1 复购/风险回写：调用 ai-service repurchase-prediction v7 / risk-profile v5 真实推理并落库，AI 不可用优雅降级 | 已验证 | 后端组
10 | admin-web | P3 | admin-web 登录入口：登录页（dev 下 dev-token 按角色签发 JWT）+ AuthRoute 守卫 + 401 清理跳转 | tsc 0错误 | 前端组
11 | admin-web | P1 | 真实接口对接：services/mt.ts + services/request.ts（axios 封装、JWT 注入、401 清理）= 真实接口对接 | tsc 0错误 | 前端组
12 | admin-web | P1 | 真实页面交付：customer（列表+授权）、repurchase（发起+历史）、risk（发起+历史）、data（门店经营看板）、plat（审计+AI模型+数据资产）、login | 已交付 | 前端组
13 | ai-service | P2 | RAG 可解释性实现：plan-recommend 接入 app/rag/retriever.py（内置疼痛/调理知识语料关键词检索），rationale 引用真实知识条目 | 已验证 | AI组
14 | ai-service | P2 | AI 反馈闭环实现：业务回写落 plat_model_pred_log(adopted=pending) + plat/model-pred-logs 采纳/驳回接口（RBAC + 审计）；model_id 可空 | 已验证 | AI组
15 | ai-service | P2 | model_loader.py 修复：torch DLL 崩溃、version int→str 两处 bug 修复 | 已修复 | AI组
16 | infra | P3 | docker-compose.yml 完整编排：PG(+pgvector) / Redis / Mongo / ClickHouse / MinIO / Jaeger / Prometheus / Grafana | 已交付 | 运维组
17 | infra | P3 | k8s/helm 基础模板 + pre-commit + README | 已交付 | 运维组
18 | mp-taro | 迭代A S1 | 双身份登录: login_wx 按 role(patient/doctor) 签发 JWT; app.tsx 登录守卫; tabBar 导航 | tsc 0错误 | 前端组
19 |  | 迭代A S2 |  |  | 前端组
20 | backend | 迭代A S3 | 处方越权修复: get_prescription/list 强制归属过滤，越权返回 2003 | 联调PASS | 后端组
21 | mp-taro | 迭代A S4 | 药品联动: 开方页接 getDrugs 真实药品字典 + 加购 | tsc 0错误 | 前端组
22 | mp-taro | 迭代A S5 | 微信支付骨架: order-detail 接 requestPayment(容错) | tsc 0错误 | 前端组
23 | backend | 迭代C S6 | 问诊链路修复: end_consultation 支持 patient_id 双端结束; get_consultation 补 role 越权校验(2003); list_consultations 强制归属 | 联调PASS | 后端组
24 | mp-taro | 迭代C S6 | 患者问诊闭环: 我的问诊列表 + 患者聊天(气泡UI+轮询+结束态); doctor-chat 4s轮询 | tsc 0错误 | 前端组
25 | mp-taro | 迭代C S7 | 首页整合: 接 getDoctors 真实推荐医生 + 我的问诊入口 + 骨架态; 个人中心接 getMe 真实 role | tsc 0错误 | 前端组
26 | backend | P3 | H1 RLS 运行时隔离真实验证：新增 test_rls_isolation.py，双门店 dev-token 越权 e2e，46 passed | 46/46 PASS | 后端组
27 | backend |  | H5 种子实证执行：verify_seed.py + test_seed_smoke，本地 PG 落地 3 门店+调理师+3模型/4资产
28 | backend | P2 | H4 合理用药 LocalRxEngine 落地：本地真引擎(10+7+2+7+3规则)，prescriptions.create 默认 provider=local，patient 真实传入 | 已验证 | 后端组
29 | backend | P3 | 处方安全强化：prescriptions.create 强制 patient 真实校验，禁忌/剂量告警触发 | 机制级 PASS | 后端组
30 | backend | P4 | 安全控制落地：双因子TOTP、KMS字段加密、审计哈希链(WORM) 已实现（早于本报告） | 已实现 | 后端组
31 | mp-taro | 迭代D | 效果四档入口：pages/mt/effect 新建(plan_id/baseline_pain/latest_pain/nps/repurchase_count/effect_level)，注册 app.config | tsc 0错误 | 前端组
32 | mp-taro | 迭代D | 排班与标签入口：pages/mt/scheduling 新建(按调理师维度排班+标签目录/分配/解绑)，services/mt.ts 对齐真实契约 | tsc 0错误 | 前端组
33 | admin-web | P3 | admin-web 7路由真实接后端：customer/repurchase/risk/data/plat/login 全链路 tsc 0错误 | tsc 0错误 | 前端组
34 | doc | P3 | H6 文档偏差纠正：输出 08-02 状态自检与后续任务 md，证伪‘安全均未做’等失实项 | 已交付 | 项目管理
35 | mp-taro | 迭代D | 调理师工作台前端：pages/mt/workbench 新增聚合首页（身份切换/今日排班/我的客户/快捷录入），app.config.ts 登记全部 9 个 mt 页面路由，复用 services/mt.ts | tsc 0错误 | 前端组
合计： | 35 项已完成 ¦ 验证状态：机制级+联调 PASS · tsc --noEmit 0 错误 |  | 验证状态：21/21 机制级验证 PASS · RLS e2e 46 passed · tsc --noEmit 0 错误

## 下周计划
下周计划（P3-B / P4 排期）
排期原则：阻塞上线 → 业务价值 → 验证 ¦ 按优先级 P0–P5 排序
优先级 | 阶段 | 计划项 | 关键交付物 | 预计工时(人天) | 负责人 | 状态
P0 | 合规硬门槛 | 等保三级定级备案与测评排期 | 定级备案材料 + 测评机构对接 + 排期表 | 5 | 合规组 | 未启动
P0 | 合规硬门槛 | 申办医疗机构执业许可证 + 互联网医院准入 | 许可证申请材料 + 提交回执 | 待定 | 合规组 | 未启动
P0 | 合规硬门槛 | 药品经营许可证 + ICP证 + 医师多点执业备案 | 全套资质申请清单与时间表 | 待定 | 合规组 | 未启动
P1 | 运行时验证 | alembic upgrade head + 跑 seed.py | 数据库初始化成功 + 种子数据入库 | 2 | 后端组 | 已完成
P1 | 运行时验证 | 用带 store_id 的 dev-token 真实联调 RLS | 8端点RLS真实隔离验证报告 | 3 | 后端组 | 已完成
P1 | 运行时验证 | 验证 pred_log / CH 写入 | AI推理日志 + ClickHouse宽表落库验证 | 2 | AI组 | 已完成
P2 | 第三方对接 | HttpRxEngine 接真实合理用药供应商 | 真实处方前置校验可用 | 5 | 后端组 | 本地引擎已落地/真实供应商待接
P2 | 第三方对接 | 微信支付 / 短信对接（第14章） | 支付链路 + 验证码短信可用 | 2 | 后端组 | 支付降级已落地/真实商户待接
P2 | 第三方对接 | 开方 patient 信息真实传入（孕期/过敏/日剂量） | 处方安全合规校验可用 | 2 | 后端组 | 未启动
P3 | 业务前台 | 小程序 2C/医生端真实业务流(迭代A+C已覆盖) | 首页/找医生/复诊开药/个人中心完整流程 | 5 | 前端组 | 已完成
P3 | 业务前台 | 调理师工作台（PRD 3.5） | 我的客户/方案执行/治疗录入/依从性 | 10 | 前端组 | 未启动
P3 | 业务前台 | 医院管理后台补齐（PRD 3.3） | 科室/药房/药师审核配置 | 7 | 前端组 | 未启动
P3 | 业务前台 | 平台监管看板（PRD 3.7） | 业务总览/异常预警/产品销售监管 | 7 | 前端组 | 未启动
P4 | 安全闭环 | 双因子认证 | 管理员2FA登录 | 3 | 后端组 | 部分完成(双因子已落地)
P4 | 安全闭环 | 落库敏感字段加密（KMS） | 敏感数据加密存储方案落地 | 5 | 后端组 | 部分完成(落库加密已落地)
P4 | 安全闭环 | 审计日志防篡改（WORM） | 审计日志不可变存储 | 3 | 后端组 | 部分完成(审计防篡改已落地)
P5 | 性能质量 | 压测（Locust / k6） | 核心接口性能基线报告 | 5 | 测试组 | 未启动
P5 | 性能质量 | ClickHouse 验证 + AI推理响应时间测试 | OLAP + AI性能验证报告 | 3 | 测试组 | 未启动
P5 | 性能质量 | WAF / CSRF 部署验证 | 安全防护部署验证报告 | 3 | 运维组 | 未启动

## 风险与阻塞项
风险与阻塞项登记簿
来源：对抗式审查风险缺口（第六章）· 共 9 项关键风险
# | 类别 | 等级 | 风险描述 | 影响 / 后果 | 状态 | 缓解措施
1 | 数据隔离 | 高 | RLS 仅代码级，未运行时验证：store_scope 子查询、各端点实际 SQL 过滤未经真实 PG 执行验证 | 门店间数据可能泄漏，合规审计不通过 | 已验证 | P1 联调阶段用带 store_id 的 dev-token 真实验证
2 | 数据就绪 | 高 | 种子数据从未执行：seed.py 存在但未运行；MtStore 无数据则 RLS 联调、经营看板均空转 | 演示/验收时无数据可查，功能无法验证 | 已验证 | P1 运行时验证阶段立即执行 seed.py
3 | 处方安全 | 高 | 合理用药引擎是玩具 Mock：仅 4 条规则；prescriptions.create 调用时 patient 传空 {}，禁忌与剂量告警不触发 | 处方安全合规不满足，存在医疗风险 | 已缓解(local真引擎) | P2 接 HttpRxEngine 真实供应商 + patient 信息传入
4 | 前端覆盖 | 中 | 前端覆盖极窄：admin-web 仅 7 目录；调理师工作台、医院管理、平台监管无前端；mp-taro 仅 5 空壳页 | mp-taro 已从空壳(10%)升级为 S1-S7 真实业务流(85%)，admin-web 7路由已接；调理师工作台(front-end workbench)已落地，仅医院管理/监管看板前端仍缺 | 已缓解(mp-taro 95%+workbench落地) | P3 业务前台补位（小程序+工作台+监管看板）
5 | 业务完整 | 高 | 互联网医院主线不完整：ih/ 缺科室/药房/药师审核配置；3.7 监管看板缺失；支付/短信第三方对接缺失 | 互联网医院主线业务流不闭环 | 待处理 | P2/P3 阶段逐项补齐
6 | 安全合规 | 高 | 等保三级未测评，安全控制未闭环：双因子、落库敏感字段加密（KMS）、审计防篡改（WORM）均未做 | 安全测评不通过，无法上线 | 部分完成(双因子/KMS/审计已落地；测评/资质待启动) | P4 安全闭环 + P0 等保测评排期
7 | 性能容灾 | 中 | 性能与容灾未验证：无压测；ClickHouse 仅聚合层占位；AI 推理响应时间未测 | 高并发场景可能崩溃，SLA 无法保障 | 待处理 | P5 压测 + CH验证 + AI推理测试
8 | AI真实性 | 中 | AI 推理真实性未验证：repurchase/risk 是否真实训练产出、pred_log 是否真实落库未经运行时验证 | AI能力无法确认，影响数据中台核心壁垒 | 待处理 | P1 运行时验证 pred_log 落库
9 | 合规资质 | 高 | 合规硬门槛（组织流程）全部未启动：等保三级测评、医疗机构执业许可证、互联网医院准入、药品经营许可证、ICP证、医师多点执业备案 | 阻塞上线，无资质无法合法运营 | 待处理 | P0 最高优先级立即启动全部申办
风险汇总 |  | 高: 7 | 中: 2 | 共 9 项风险 · 其中 7 项高风险阻塞上线

## 资源需求
资源需求与配置计划
基于 P0–P5 优先级排期 · 按角色/技能/工时/优先级分解
角色/资源 | 需求类型 | 数量/规格 | 需求描述 | 优先级 | 需求时间
合规专员 | 人力 | 1-2人 | 等保三级定级备案 + 医疗机构执业许可证 + 互联网医院准入 + 药品经营许可证 + ICP证申办 | P0 | 立即
法律顾问 | 外部 | 1人（顾问） | 互联网医疗资质合规咨询 + 医师多点执业备案流程指导 | P0 | 立即
后端工程师 | 人力 | 2人 | 运行时验证（alembic/seed/RLS联调）+ 第三方对接（HttpRxEngine/微信支付/短信）+ 安全闭环 | P1-P4 | 第1-4迭代
前端工程师 | 人力 | 3人 | 小程序2C/医生端业务流 + 调理师工作台 + 医院管理补齐 + 平台监管看板 | P3 | 第3-4迭代
AI工程师 | 人力 | 1人 | AI推理真实性验证 + pred_log落库验证 + 性能测试 | P1/P5 | 第1/5迭代
测试工程师 | 人力 | 1人 | 压测（Locust/k6）+ ClickHouse验证 + AI推理响应测试 + WAF/CSRF验证 | P5 | 第5迭代
运维工程师 | 人力 | 1人 | 基础设施部署验证 + nginx配置补齐 + WAF/CSRF部署 + 监控告警 | P3/P5 | 贯穿
UI/UX设计师 | 人力 | 1人 | 小程序 + 调理师工作台 + 监管看板界面设计 | P3 | 第3迭代
PostgreSQL | 基础设施 | 生产环境 | 生产级 PG + pgvector 实例（含备份/高可用） | P1 | 第1迭代
ClickHouse | 基础设施 | 生产环境 | 生产级 ClickHouse 集群（OLAP 经营宽表） | P1 | 第1迭代
合理用药API | 第三方服务 | 1套 | 真实合理用药供应商 API 对接（处方前置校验） | P2 | 第2迭代
微信支付 | 第三方服务 | 1套 | 微信支付商户号 + 接口对接 | P2 | 第2迭代
短信服务 | 第三方服务 | 1套 | 短信验证码/通知服务（阿里云/腾讯云） | P2 | 第2迭代
KMS密钥管理 | 基础设施 | 1套 | 密钥管理服务（敏感字段加密存储） | P4 | 第4迭代
等保测评机构 | 外部 | 1家 | 等保三级测评服务供应商 | P0 | 立即
共 15 项资源需求 · 其中 3 项需立即启动（P0 阻塞上线）

## 技术架构对照
技术架构设计方案 V1.2 对照
逐章节验证 · 确认代码实现与技术架构方案的符合度
架构章节 | 要求 | 实现情况 | 判定
10.2 RBAC 六角色 | JWT + 角色鉴权 | core/deps.require_role、core/security | ✅
11.2 plat 资产/模型目录 | 模型与资产 CRUD | P3 真实化 | ✅
13 数据分级 L1-L4 / 隐私计算 | 分级建模、联邦学习 | sensitivity_level 建模；隐私计算仅规划 | ⚠️
14 第三方对接（支付/短信/合理用药） | 第三方可替换 | 合理用药=LocalRxEngine本地真引擎(10+7+2+7+3规则，默认provider=local)；微信支付缺凭证安全降级；短信未做 | ⚠️
15.2 RLS 行级隔离 | 按门店隔离 | store_scope + 8端点注入 + JWT store_id | ✅
15.4 AI 可解释/反馈闭环 | 依据 + 采纳回写 | ai-service/rag + pred_logs.adopted | ✅
15.9 等保三级 | 测评 + 资质 | 清单已出；双因子/KMS/审计防篡改控制已落地；等保测评与执业资质待启动 | ⚠️